## MD
CONTROLE DE MUDANÇAS | [16 empty] | 2019
SETOR | PROCESSO | MUDANÇA | PROPOSITO/OBJETIVO | RECURSOS | ALTERAÇÕES/INTEGRIDADE DO SGQ | Risco | Oportunidade | AVALIAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  | RESPONSAVEL | AUTORIDADE | AQ | PRAZO | STATUS
[8 empty] | A | S | P | TOTAL DE PONTOS | CLASSIFICAÇÃO BAIXO < 8 MÉDIO >8 e <18 ALTO >= 18
Conformação a Quente | Produção | Mudanças dos indutores do forno MQ 01 | Garantir que para cada bitola de material seja utilizado o indutor correto no forno. Evitar a sobrecarga do forno | Contratação de terceiro para os ajustes do forno | Mudança dos parametros do forno - Adicionar essas informações na IT 104 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | BAIXO | Doglas A. de Souza | Hermes Boewing | 163 | 2018-09-30 | Em andamento
Conformação a Quente | Produção | Ajuste das tolerâncias de altura das porcas produzidas nas maquinas a quente | Reduzir o consumo de matéria-prima | - | Atualização das Its 92,93,104,105 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | MEDIO | Eloir J. Klug | Volnei F. Hoffmann | - | - | Concluído
Conformação a Quente | Produção | Organização das ferramentas das maquinas | Evitar a circulação de ferramentas que são utilizadas em uma única, agilizando assim a troca de bitola | Providenciar armários/bancadas para armazenar as ferramentas | Ferramentaria criar controle de todas as ferramentas que estão na máquina |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | BAIXO | Doglas A. de Souza | Volnei F. Hoffmann | - | 2018-06-30 | Em andamento
Classificação de riscos/oportunidades:
|  |  | Abrangência (A): | 1 - Limitado ao setor | [5 empty] | Classificação |  |  | ALTO | >= 18
|  |  |  | 2 - Limitado à organização | [8 empty] | MEDIO | 8 à 18
|  |  |  | 3 - Global, excede os limites da organização | [8 empty] | BAIXO | < 8
|  |  | Severidade (S): | 1 - Baixa: Não gera impacto diretamente.
2 - Média: Gera impacto reversível
3 - Alta: Gera impacto irreversível
|  |  | Probabilidade (P): | 1 - Esporádica: 1 vez ao ano
2 - Ocasional: + 1 vez ao ano
3 - Frequente: 1 vez ao mês